Муниципальное общеобразовательное учреждение.

«Основная общеобразовательная школа с. Новоросляевка»

Дергачевского района Саратовской области

П Р И К А З

31.08.2016г. №

Об организации подготовки и  проведения

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам  основного  общего

общего образования  в МОУ «ООШ с. Новоросляевка»

Дергачевского муниципального района

в 2016/2017  учебном  году

В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного образования», от 26 декабря 2014 года №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой  аттестации по образовательным программам среднего общего образования» и приказа Управления образования Дергачевского муниципального района от 29.08.2016г. № 347,  в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МОУ «ООШ с. Новоросляевка» Дергачевского муниципального района  в 2016/2017 учебном  году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования   в МОУ «ООШ с. Новоросляевка» Дергачевского муниципального района  в 2016/2017 учебном  году (приложение).

- Школьному координатору, заместителю директора по УВР  Н.В.Рябовой:

2.1.До 03.09.2016 года разработать,  утвердить и разместить на сайте планы-графики подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016/2017 учебном  году.

- Ответственность за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                       О.В.Берченко

Приложение к приказу

от _______ № _____

| План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МОУ «ООШ с. Новоросляевка» Дергачевского муниципального района в 2016/2017 учебном году |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году |
| 1.1 | Подготовка аналитического отчета о результатах ОГЭ в МОУ «ООШ с. Новоросляевка» | До 25 августа 2016 года | Зам.директора по УВР Н.В.Рябова |
| 1.2 | Подведение итогов ГИА-9 на совещаниях с педагогическими коллективами, с родительской общественностью | До 15 сентября 2016года | Зам.директора по УВР Н.В.Рябова |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Проведение независимого контроля качества знания | в течение 2016\17 учебный год | За.директора по УВР |
| 2.2 | Организация работы телефона «горячей линии» | сентябрь 2016 года | Администратор школьного сайта |
| 2.3 | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | До 1 октября 2016 года | За.директора по УВР |
| 2.4 | Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА | До 10 октября 2016 года | Учителя-предметники |
| 2.5 | Анализ программ самообследования, программ развития ОУ. | До 1 ноября 2016 года | Директор |
| 2.6 | Корректировка программ самообследования, программ развития ОУ | До 1 декабря 2016 года | Директор |
| 2.7 | Организация индивидуальной работы, консультации с обучающимися «группы риска» | Постоянно в течение 2016\17 учебного года | Учителя-предметники |
| 2.8 | Организация подготовки обучающихся к ГИА | Постоянно в течение 2016\17 учебного года | Учителя-предметники |
| 2.9 | Участие во Всероссийских проверочных работах | 2016\17 учебный год (по плану) | Зам.директора по УВР |
| 2.10. | Круглый стол по повышению качества образования | 1 полугодие 2016/17 учебного года | Учителя-предметники, За.директора по УВР |
| 2.11. | Организация проблемного методического семинара «Подготовка к государственной итоговой аттестации: «Формула – успеха», для учителей предметников | 2 полугодие 2016/17 учебного года | Руководители ШМО: Бахтеева Г.Н. и Жуковень Е.С. |
| 2.12. | Региональные проверочные работы по математике 9 класс | 10-15 октября 2016г. 19-24 декабря 2016г. 27 февраля по 1 марта 2017г. | Зам.директора по УВР |
| 2.13. | Собеседование при директоре по итогам региональных проверочных работ | декабрь 2016 г. | Зам.директора по УВР, учителя-предметники |
| 2.14. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | До 1 октября 2016г. | Зам.директора по УВР |
| 2.15. | Формирование «группы риска» по подготовки к ГИА | До 10 октября 2016г. | Зам.директора по УВР |
| 2.16. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | Постоянно В течение 2016/17 учебного года | Зам.директора по УВР |
| 3. | Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации. |
| 3.1. | Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016/2017 учебном году в МОУ «ООШ с. Новоросляевка» |
| 3.2.1. | О назначении школьного координатора по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. | сентябрь 2016 | Директор |
| 3.2.2. | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | сентябрь 2016 | Зам.директора по УВР |
| 3.2.3. | Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МОУ «ООШ с. Новоросляевка» в 2016/2017 учебном году | сентябрь 2016 | Зам.директора по УВР |
| 3.2.4. | О проведении региональной проверочной работы по математике 9 класс | октябрь 2016г. декабрь 2016г. февраль 2017г. | Зам.директора по УВР |
| 3.2.5 | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | март 2017 года | Зам.директора по УВР |
| 3.2.6 | О проведении репетиционных экзаменов для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | март 2017 года | Зам.директора по УВР |
| 3.2.7 | О порядке окончания 2016/2017 учебного года и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 – го класса ОУ | май 2017 года | Зам.директора по УВР |
| 3.3. | Подготовка информационных писем по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2016-2017 уч. году |
| 3.3.1. | О работе телефонов «горячей линии» | сентябрь 2016 | Зам.директора по УВР |
| 3.3.2. | Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2016 - 2017 уч.году |
| 3.3.3. | Организация семинара-совещания для учителей-предметников по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2017 году | не реже 1 раза в 2 месяца | Зам.директора по УВР |
| 3.3.4. | Доведение до учителей-предметников инструктивно-методических, справочных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | в течение учебного года, по мере поступления | Зам.директора по УВР |
| 3.3.5. | Организация информирования участников государственной итоговой аттестации со справочными и инструктивно-методическими материалами | в течение учебного года, по мере поступления | Зам.директора по УВР, кл.руководитель |
| 4. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |
| 4.1 | Формирование электронных баз данных обучающихся 9-го класса | в течение учебного года | Зам.директора по УВР |
| 4.2 | Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной итоговой аттестации | ноябрь 2016 года | Зам.директора по УВР |
| 4.3 | Определение транспортных схем доставки: обучающихся 9 классов в ППЭ | март 2017 года | Директор |
| 4.4 | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации. | май - июль 2017 года | Зам.директора по УВР |
| 4.5 | Ознакомление участников ОГЭ с листами информирования | май 2017 года | Зам.директора по УВР |
| 4.6 | Подготовка отчетов по государственной итоговой аттестации | июнь 2017 года | Зам.директора по УВР |
| 4.7 | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2017 года | Директор |
| 4.8 | Подготовка анализа и методических рекомендаций по каждому предмету по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся | Июнь 2017 года | Зам.директора по УВР |
| 5. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |
| 5.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта МОУ «ООШ с. Новоросляевка» по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации. | в течение года | Администратор школьного сайта |
| 5.2. | Участие в Интернет-конференциях по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации. | в течение года | Зам.директора по УВР |
| 5.3. | Проведение родительских собраний, совещаний с учителями-предметниками, заседаний творческих групп профессионального развития учителей, педагогических советов, классных часов по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. | в течение года | Директор, классный рук-ль 9-го класса |
| 5.4 | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | в течение года | Зам.директора по УВР |
| 5.5 | Организация консультационной поддержки участников государственной итоговой аттестации. | в течение года | Зам.директора по УВР |
| 5.6 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2017 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций | 2016/17 учебный год | заведующий МУ «Информационно-методический отдел» управления образования |
| 6. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |
| 6.1. | Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной итоговой аттестации | в течение года | Соц.педагог |
| 6.2. | Проведение мониторинга государственной итоговой аттестации в 2017 году в ОУ, сбор и обработка результатов мониторинга | июнь 2017 года | Соц.педагог |
| 6.3. | Проведение мониторинга качества знаний обучающихся 4, 9 классов в ОУ | в течение учебного года | Зам.директора по УВР |
| 7. | Финансовое обеспечение ГИА-9 |
| 7.1. | Составление сметы расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2017 году | Март - апрель 2017 года | Директор |