Приложение 1

к приказу управления образования

от 01.07.2016г. № 295

План мероприятий

по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 2016-2017 годах.

| № п/п | Направление мероприятия | Содержание работ | Сроки проведения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Муниципальный уровень | Уровень образовательных организаций |
| 1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Издание приказов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ в Дергачевском районе | 2016- 2017 гг | Разработка сетевого графика введения ФГОС ОВЗ | Приведение в соответствие с ФГОС ОВЗ локальных актов |
| 1.2 | Формирование базы данных об образовательных организациях, планирующих реализацию ФГОС ОВЗ с 01.09.2016г. | Анализ информации о количестве образовательных организаций, планирующих непосредственную реализацию ФГОС ОВЗ с 01.09.2016г. | Июнь 2016г. | Сбор информации | Предоставление информации |
| 1.3 | Изучение готовности ОО к внедрению ФГОС ОВЗ | Обобщение информации о готовности к введению ФГОС ОВЗ (кадровые, материаль-технические, нормативно-правовые, организационно-методические условия) | Июнь-июль 2016 г. | анализ результатов мониторинга | Заполнение анкеты руководителя для проведения мониторинга готовности |
| 1.4 | Ознакомление с примерными адаптированными основными общеобразовательными программами ФГОС ОВЗ в образовательной организации | Методическое сопровождение введения ФГОЗ ОВЗ | 2016 г. | Доведение методических рекомендаций до сведения образовательных организаций; организация совещаний и семинаров с руководителями образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности; участие в семинарах и совещаниях |
| 2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 2.1 | Координация работы по введению ФГОЗ ОВЗ | Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОЗ ОВЗ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | июль 2016 г. | Участие в работе рабочей группы по введению ФГОЗ ОВЗ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Создание рабочей группы по введению ФГОЗ ОВЗ |
| 2.2 | Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации ФГОС ОВЗ посредством проведения родительских собраний, размещения информации в информационно-коммуникационной сети Интернет | размещения информации в информационно-коммуникационной сети Интернет | 2016-2017 гг. | размещения информации на сайте управления образования | размещения информации на сайте образовательной организации |
| 2.3 | Сопровождение деятельности муниципальных стажировочных площадок по апробации ФГОС ОВЗ | Определение базовых образовательных организаций по апробации ФГОС ОВЗ | Июль 2016г. | Утверждение списка базовых ОУ по апробации ФГОЗ ОВЗ, методическое сопровождение их деятельности | Издание приказа по апробации ФГОС ОВЗ |
| 2.4 | Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной организации | Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной организации | Июль-август 2016г. | Обобщение информации о результатах разработки адаптированной основной общеобразовательной программы в образовательных организациях | Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной организации при участии родителей (законных представителей), педагогических работников, органов государственно-общественным управлением образовательной организацией и общественности |
| 2.5 | Организация работы по разработке рабочих программ и внеурочной деятельности | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | Июль-август 2016г. | - | Издание локальных актов образовательной организации |
| 2.6 | Организация работы научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ | Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ | Июль-август 2016г. | Обобщение информации о результатах разработки образовательными организациями плана научно-методических семинаров | Издание локальных актов образовательной организации |
| 2.7 | Работа с должностными инструкциями работников образовательной организации | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации | Июль-август 2016г. | Обобщение информации о результатах проведенных мероприятий | Издание локальных актов образовательной организации |
| 2.8 | Методическая работа | Создание системы методической работы в образовательной организации, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ | 2016-2017 уч.г. | Создание системы методической работы в образовательной организации, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ | Издание локальных актов образовательной организации |
| 2.9 | Работа с Уставом образовательной организации | Внесение необходимых изменений в Уставы образовательных организаций | до 01.12.206г. | Контроль за своевременностью внесения изменений в Уставы образовательных организаций | внесение изменений в Устав образовательной организации |
| 2.10 | Работа творческих групп | Организация работы творческих групп педагогических работников, реализующих ФГОС ОВЗ, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий, с целью обмена опытом образовательных организаций, реализующих ФГОС ОВЗ. | 2016-2017 уч.г. | Координация работы творческих групп педагогических работников, созданных на базе образовательных организаций, реализующих ФГОС ОВЗ, с целью обмена опытом образовательных организаций, реализующих ФГОС ОВЗ. | Создание творческих групп педагогических работников, реализующих ФГОС ОВЗ, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |
| 3.1 | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Подготовка план-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников МОУ по вопросам реализация ФГОС ОВЗ | 2016 г. | Подготовка план-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников МОУ по вопросам реализация ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 4. Финансово-экономическое, материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |
| 4.1 | Работа с нормативным актом | Принятие нормативно-правового акта | Август 2016г. | Принятие нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового норматива и корректирующих коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций в соответствии с ФГОС ОВЗ. Подготовка муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 4.2 | Обеспечение доступности получения образования в образовательной организации | Создание условий для инклюзивного образования | 2016 -2017 гг. | Повышение значений показателей доступности для инвалидов и детей с ОВЗ образовательных организаций | Обеспечение выполнения мероприятий по доступности для инвалидов и детей с ОВЗ |
| 5.Информационное обеспечение введение ФГОС ОВЗ |  |
| 5.1 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ Введение разделов по вопросам ФГОС ОВЗ на сайте УО и МОУ | 2016-2017 гг. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ Введение разделов по вопросам ФГОС ОВЗ на сайте УО и МОУ | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ Введение разделов по вопросам ФГОС ОВЗ на сайте МОУ |
| 5.2 | Педагогическое просвещение | Участие во всероссийских, региональных совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ, | 2016-2017 гг. | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских, региональных мероприятиях | Участие работников образовательных организаций во всероссийских, региональных мероприятиях, проведение педагогических советов в образовательной организации по вопросам введения ФГОС ОВЗ |